## Guía
METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PEQUEÑAS PAGINAS WEB con servidor API
Paso | Descripcion | Hoja
0.0 | Previos
0.1 | Defina claramente el Objetivo General. Un párrafo.
0.2 | A partir del Objetivo General, determine los objetivos específicos (no confundir con requerimientos)
1.0 | Realizar listado de Historias de Usuario, metodologia SCRUM ( RequerimientoS funcionales) | Historias
1.1 | Revisar que todas las historias cumplan las necesidades determinadas en los aobjetivos específicos
1.2 | Posteriormente asignar orden de ejecucion en la columna Prioridad
1.3 | Ordenar por la columna Prioridad
2.0 | Realizar el maquetado de las paginas | MockUps
2.1 | para cada pagina a visualizar, realizar el diseño de su pantalla (Lay-Out) con areas de datos y botones de navegacion, etc.
2.2 | Cada pantalla debe lograr los Criterios de Aceptacion de las Historias de Usuario
2.3 | Considerar paleta de colores, proporciones, fuentes, areas comunes, en general un buen UX
3.0 | Realizar el diagrama de navegacion (Opcional) | Navegacion
3.1 | para cada página (pantalla) asignar una identificación
3.2 | Agregar flechas de navegacion (desplazamiento entre paginas)
3.3 | Construya una matriz de navegacion, con columnas para pagina actual, siguiente, enterior
4.0 | Registrar los eventos y acciones a realizar (En la hoja "Eventos" | Eventos
4.1 | En la columna "MockUp", insertar una captura (imagen) de cada pantalla, en orden de ejecución
4.2 | El primer evento (usualmente) es "onload". Registralo en la columna "eventos"
4.3 | En la columna "Evento" registrar el nombre del evento (asignar nombre siguiendo buenas prácticas)
4.4 | Para cada Evento registrar la información en las siguientes columnas
4.5 | * Columna "Vista", enunciar los metodos asociados al manejo de la pantalla(o formulario): Validacione, etc.
4.6 | * Columna "Mensajes", en caso de mensajes de información, advertencia o error
4.7 | * Columna "controlador": Enunciar los metodos asociados. Tener en cuenta la arquitectura MODELO-VISTA-CONTROLADOR
4.8 | * Columna "Modelo": Definir una estructura de datos resultante de los datos del formulario, junto con los datos obtenidos de la consulta a la BD (siguiente columna)
4.9 | * Columna "Consulta": Describir que tipo de consulta se realizará. Si devueva datos, agregarlos en "Modelo"
6.0 | Definir el modelo estatico del sistema (Diagrama de Clases UML) | Clases
6.1 | Copiar el contenido de la columna "Mensajes" y pegar (solo datos) en la hoja "Clases", columna "Mensajes"
6.2 | Ordenar alfabeticamente y eliminar filas repetidas
6.3 | Revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
6.4 | Posiblemente pueda identificar una lista de mensajes para definir en una <<enumeracion>>
6.5 | Esta lista depurada es el insumo para codificar un modulo con una interfaz de mensajes.
6.7 | Copiar el contenido de la columna "Vista" y pegar (solo datos) en la hoja "Clases" columna "Vista"
6.8 | Ordenar alfabeticamente y eliminar filas repetidas
6.9 | Revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
6.10 | Esta lista depurada es el insumo para codificar un modulo de interfaz de Usuario.
6.11 | Copiar el contenido de la columna "Controlador" y pegar (solo datos) en la hoja "Clases" columna "Modelo"
6.12 | Separar las estructuras de datos de los metodos
6.13 | Para cada grupo, revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
6.14 | Estas listas depuradas son el insumo para identificar las propiedades y metodos de las clases.
6.15 | A partir de los productos anteriores, proceda a construir el diagrama de clases, con sus relaciones. Tambien puede identificar las enumeraciones necesarias.
6.16 | Cualquier cambio de nombre realizado en el diagrama de Clases, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
6.17 | Realice los cambios necesarios en la hoja "Eventos" a partir del modelo de Clases encontrado.
7.0 | Definir el modelo de Datos (Diagrama Relacional) Hoja "BD_DR" | BD_DR
7.1 | Copiar el contenido de la columna "Modelo" (Hoja "Eventos") y pegar (solo datos) en la hoja "BD_DR" columna "Modelo"
7.2 | Ordenar alfabeticamente y eliminar filas repetidas
7.2 | Defina cuales de las enumeraciones definidas en 6.4, se mantendran como tablas de la BD.
7.3 | Revise su diseño para mantener al menos la 3FN (en la gran mayoria de casos). NOTA: cualquier cambio de nombres, actualicelo en el lugar correspondiente en las hojas " Clases" y "Eventos"
8.0 | Crear la Base de Datos. Hoja "BD_DR" | BD_DR
8.1 | Con el Diagrama Relacional como insumo, construya la Base de Datos utilizando el RDBMS de su preferencia
8.2 | Regresando a la hoja "Eventos"columna "Consultas" , construya las consultas a realizar (utlizando SQL). Usted puede ingresar algunos datos en las tablas para verificar la funcionalidad de cada consulta.
8.3 | Opcionalmente y una vez verificadas las consultas, puede crear procedimientos almacenados en la BD, para simplificar la capa de Modelo (patron MVC) y aumentar la seguridad del sistema.
9.0 | Definir las RUTAS en la API (node.js) | API
9.1 | Copie la lista de consultas (8.2) en la hoja "API", columna "Consulta SQL"
9.2 | Para cada consulta describa la estructura de datos en formato JSON a enviar, escribalo en la columna "JSON REQUEST"
9.3 | En la columna "TIPO" ingrese la forma como se enviaran los datos en el response (body, params, query)
9.4 | En la columna "VERBO" ingrese el verbo o método (GET, POST, PUT, DELETE…)
9.5 | En la columna "URL", describa el "endpoint" o ruta. CONSULTE Y USE BUENAS PRÁCTICAS PARA CONSTRUIR URLS EN UNA API REST
9.6 | Defina la estructura de datos en formato JSON que enviará la API como respuesta, escribalo en la columna "JSON RESPONSE"
9.7 | Organice las filas de la Hoja "API" por Entidad (identifique las entidades de datos de su Modelo)
9.8 | Por último, en la columna "Método contrrolador" defina el nombre del método (Eentidad-metodo) a utilizar posteriormente
9.0 | CODIFICACION DE LOS MODULOS DE SOFTWARE
9.1 | NOTA: Construya una estructura de carpetas que le permita mantener organizados sus archivos. Siga un patron como el MVC o similar. Al escribir el codigo, no olvide realizar una documentacion exhaustiva (incluya docBlocks al inicio de cada metodo).
9.2 | Vista
9.1.1 | index.html: Codifique el archivo, incluyendo todos los elementos comunes a la presentacion (revise la hoja "Mockups"). Incluya las etiquetas necesarias.
9.1.2 | Cree un archivo CSS e incluya los selectores y propiedades necesarios para para visualizar las paginas segun el diseño de mockups. Si es necesario, incluya librerias como Bootstrap, etc.
9.1.3 | Utilizando el archivo index.html, inserte las etiquetas necesarias (y sus corrrespondientes propiedades en css) para visualizar correctamente la pagina inicial. Si es necesario, incluya valores ficticios donde se requiera, hasta tener un ejemplo de la visualizacion requerida (guiarse por los mockups desarrollados).
9.1.4 | Una vez satisfecho con la presentacion de la pagina (incluyendo tamaños, posiciones, colores y fuentes para todos los elementos), copie todo el contenido agregado y peguelo por dentro de una etiquetas <template>.
9.1.5 | Agregue un identificador que refleje el nombre de la pagina asignado en 2.1. Ejemplo: <template id = "P0"> <contenido html ></template>
9.1.6 | Confirme que el contenedor del archivo index.html donde construyo el primer formulario, quede nuevamente vacio.
9.1.7 | Para cada una de las paginas, repita los pasos 9.1.3 a 9.1.6
9.3 | Codificacion del Controlador y Modelo
9.3.1 | Con el diagrama de clases como guia, construya las clases y en el programa principal los objetos necesarios (instanciando las clases ya creadas) para agregar las funcionalidades necesarias y pasar del modelo no funcional al aplicativo final
9.3.2 | Siguiendo el patron de diseño MVC, mantenga separados los metodos asociados a la consulta/actualizacin de la BD.
9.3.3 | Recuerde definir un plan de pruebas, con los casos correspondientes para verificar la correcta funcionalidad de la APP.
10.0 | Implementación de la API con node.js
De la hoja "API" utilice las columnas "Verbo" y "URL" para crear el archivo(s) de rutas, con los métodos a los que enlazara cada ruta

## Objetivos
AFRODB
OBJETIVO GENERAL |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear una plataforma web para un salón de belleza que mejore la gestión de las citas y las ventas online de los productos de cuidado capilar para mejorar la experiencia del usuario y la administración del negocio. |  | 1. Implementar un sistema para la asignación de citas en línea que incluya confirmaciones automáticas de las citas y la gestión de las reprogramaciones.
2. Desarrollar una tienda online de productos relacionados con el cuidado personal.
3. Integrar métodos de pago online (simular los pagos).
4. Posibilitar la gestión de clientes, estilistas y de los servicios desde un panel de administración
5. Mejorar la comunicación hacia los clientes mediante notificaciones de confirmaciones.

## Historias
HISTORIAS DE USUARIO (requerimientos)
AfroDB (Salón de belleza/ agendamiento de citas + carrito de compras)
Prioridad | COMO (As) | Deseo (I Want to) | Para (So that) | Criterios de evaluación
1 | Nuevo usuario | registrarme en el aplicativo | empezar a agendar citas y comprar productos desde mi cuenta | Formulario el cual contenga: Número de identificación, tipo de identificación, nombres, apellidos, dirección, telefono, correo electrónico, contraseña. Validar datos.
2 | Usuario | iniciar sesión | acceder a mi historia de citas, productos comprados y datos personales | Un formulario el cual solicite el correo electronico y contraseña previamente registrados. Valor datos.
3 | Usuario | programar y reprogramar mis citas | visualizar los horarios | Calendario con los días y horarios habiles para la programación de citas.
4 | Usuario | consultar la programación de mis citas y el profesional asignado | organizar mi visita al salon de forma rapida | Ficha que muestre la información de la cita previamente programada y el profesional asignado.
5 | Usuario | recibir notificaciones y recordatorios de mis citas | no olvidar la fecha y hora del servicio agendado | Recordatorio vía correo electronico que muestre la confimación de la cita programada.
6 | Usuario | comprar productos en linea | visualizar los productos disponibles | Tabla que incluya la opción de agregar o eliminar productos.
7 | Usuario | pagar mis productos y servicios de forma segura en linea (simulación de pago) | evitar filas y garantizar mi reserva o compra | Formulario que solicite los datos del usuario y el método de pago deseado por el mismo.
8 | Usuario | Visualizar mi comprobante de pago. | evitar caer en fraudes | Ficha que muestre la información del pago.
9
10 | administrador | editar y consultar los productos de catálogo | mantener actualizado el inventario de aplicativo | Formulario el cual este conectado con la BD donde se pueda implementar una matriz CRUD.
11
12 | profesional del salon | ver mi agenda de citas del día | planificar mis tiempos y preparme para cada cliente | Tabla que muestre la información de la cita asignada.
13 | profesional del salon | comprar productos que necesite para atender al cliente | satisfacer las necesidades de cada uno | Tabla que solicite los datos del profesional y el método de pago deseado por el mismo.

## Eventos
EVENTOS Y SECUENCIAS DE ACCIONES A REALIZAR
Pantalla | MockUp | Evento | VISTA (Métodos) | Mensajes (Info, Warning, Error) | CONTROLADOR (Métodos) | MODELO | CONSULTAS
- | - | OnLoad (carga inicial) | desplegarPantalla InicioSesion
P0 |  | onClick btnIniciarSesion | Leer formulario y validar
|  |  |  | Mensajes: "correo no valido", "Clave incorrecta" | IniciarSesion: Verificar si datos son correctos Continuar o dar mensaje de error | Usuario { - idUsuario, - nombreUsuario, - correo, - clave, - rol } | Buscar el usuarion en la BD. Devuelve la PK del usuario
Dependiendo el rol: Usuario: desplegarPantalla Inicio Estilista: desplegarPantalla Inicio2 Admin: desplegarPantalla Admin
| Pantalla InicioSesion | onClick btnRegistrarme!! | desplegarPantalla Registro
onClick btnRegistrarme
|  |  | Leer formulario |  |  | Usuario { - idUsuario, - NumeroDocumento, - TipoDocumento, - nombresApellidosUsuario, - Direccion, - Telefono, - correo, - clave, - rol }
|  |  |  | Mensajes: "correo no valido" | Registro: Guarda los datos en la BD Continuar o dar mensaje de error |  | Guarda el usuarion en la BD.
|  | onClick btnIniciarSesion | desplegarPantalla InicioSesion
Pantalla Registro
onClick btnCerrar
|  |  | Cerrar sesion | Mensajes: Sesión cerrada. | CerrarSesion: Borra la información temporal y redirige al usuario a la Pantalla InicioSesion
desplegraPantalla InicioSesion
onClick btnProductos
P22
|  |  | deplegarPantalla Productos |  | Productos { - idPrpducto, - Nombre, -Imagen, - Precio, - Existencias } | Consultar productos
| Pantalla Inicio | onClick btnCitas
desplegarPantalla Agendación
P21
onClick btnCerrar
|  |  | Cerrar sesion | Mensajes: Sesión cerrada. | CerrarSesion: Borra la información temporal y redirige al usuario a la Pantalla InicioSesion
desplegraPantalla InicioSesion
P30
onClick btnCarrito
desplegarPantalla CarritoCompras
onClick btnAñadirAlCarrito
|  |  | desplegar mensaje de confirmación | Mensajes: Añadido correctamente al carrito | AñadirAlCarrito: Valida los datos y continua | Productos { - idPrpducto, - Nombre, -Imagen, - Precio, - Existencias } | Buscar producto en la BD y devolver la PK
Pantalla Productos
P31
onClick btnCerrar
|  |  | Cerrar sesion | Mensajes: Sesión cerrada. | CerrarSesion: Borra la información temporal y redirige al usuario a la Pantalla InicioSesion
desplegraPantalla InicioSesion
onClick btnAtras
desplegarPantalla Productos
onClick btnSeguirComprando
P32
desplegarPantalla Productos
onClick btnFinalizarCompra
desplegarPantalla FinalizarCompra
onClick btnDelete
|  |  | desplegar mensaje de confirmacion | Mensajes: Producto eliminado correctamente | Delete: Borrar producto previamente seleccionado de la lisa de compras
Pantalla CarritoCompras
P33
onClick btnCerrar
|  |  | Cerrar sesion | Mensajes: Sesión cerrada. | CerrarSesion: Borra la información temporal y redirige al usuario a la Pantalla InicioSesion | Usuario { - idUsuario, - NumeroDocumento, - TipoDocumento, - nombresApellidosUsuario, - Direccion, - Telefono, - correo, - clave, - rol }
desplegraPantalla InicioSesion
onClick btnAtras
P34 |  |  | desplegarPantalla Productos |  |  |  | Busca al usuario y al prducto en la BD y devuelve la PK de ambos
onClick btnPagar
|  |  | desplegar mensaje de confirmacion | Mensajes: Pago exitoso | Pagar: Valida los datos.
desplegarPanatalla ComprobantePago
P35 | Pantalla FinalizarCompra |  |  |  |  | Productos { - idPrpducto, - Nombre, -Imagen, - Precio, - Existencias }
onClick btnCerrar
|  |  | Cerrar sesion | Mensajes: Sesión cerrada. | CerrarSesion: Borra la información temporal y redirige al usuario a la Pantalla InicioSesion
desplegraPantalla InicioSesion
onClick btnAtras
P40 |  |  | desplegarPantalla Productos
P41 | Pantalla ComprobantePago
onClick btnVerMisCitas
|  |  | desplegarPantalla VisualizacionCitas |  |  | Citas { - idCita, - NumeroDocumento, - TipoDocumento, - nombresApellidosUsuario, - Telefono, - correo, - FechayHora }
Guarda la cita en la BD
onClick btnAgerdarCita
|  |  | desplegar mensaje de confirmación | Mensaje: Su cita ha sido agendada correctamente
|  |  | desplegarPantalla InformaciónCita |  | AgendarCita: Guarda los datos en la BD
P42
Pantalla Agendacion
onClick btnCerrar
|  |  | Cerrar sesion | Mensajes: Sesión cerrada. | CerrarSesion: Borra la información temporal y redirige al usuario a la Pantalla InicioSesion
desplegraPantalla InicioSesion
onClick btnAtras
desplegarPantalla Productos
P43
Pantalla VisualizacionCitas
P44
P45

## Navegacion
APP: xxxxx - NAVEGACION ENTRE PAGINAS
| P0 | P10 | MATRIZ DE NAVEGACION
|  |  | Actual | Salir / atras | Siguiente
P20

## Clases
Mensajes | Vista | Controlador | Modelo
NombreClase
|  |  |  | Visibilidad | Nombre | Tipo | Observaciones

## BD_DR
Modelo | Consultas | APP XXX - DIAGRAMA RELACIONAL
PK
FK

## API
(body, params, query)
CONSULTA SQL | JSON REQUEST | TIPO | VERBO | URL | JSON RESPONSE | METODO CONTROLADOR